## Sheet1
[ 요구사항 분석서 ] |  |  |  | 진행 상황
기업 프로젝트 |  |  |  | 완료
담당자 | 분류 | 요구분석 내용 |  | 완료
|  | 발생조건/세부분류 | 세부내용 | 완료
김정훈 | 알고리즘 호출 | 데이터 수신 시 | 받은 데이터를 호출한 알고리즘에 대입하여 결과를 저장한다 | 완료
| 서버 오픈 | 클라이언트 요청 시 | Python 서버는 실행하면, 클라이언트에서 요청이 올 떄 까지 대기한다
| 텍스트 받기 | 함수 실행 시 | 받은 문장에 대한 형태소 구분을 할 수 있다
| 형태소 계산 | 함수 실행 시 | 형태소 종류를 카운트하고 csv에 저장된 값의 컬럼에 있는 NegScore, PosScore의 값을 저장한다
| python 서버 | 함수 실행 시 | 사진 정보를 넣은 테이블을 이용해 사진 값을 사용한다
| 결과 전송 | 데이터 수신 시 | 파이선 서버에서 얻은 값을 클라이언트로 보낸다
김욱 | DB 연결 | Python 서버 실행 시 | DB에 output이라는 테이블을 만들고 컬럼명은 id, index, review, result로 구성한다 | 완료
| 결과치 전달 | 함수 실행 시 | 알고리즘을 이용한 분석 결과데이터를 C++ 서버로 전송한다
| 도형 찾기 | 함수 실행 시 | 도형 종류를 분류해 각 도형에 값을 리뷰 텍스트와 연산한다
| python 서버 | 함수 실행 시 | 파이썬 서버에 테이블을 생성해 id와 pic의 컬럼명을 만드어 사진 데이터를 저장한다
| 기울기 계산 | 함수 실행 시 | 이미지의 기울기에 따른 수치값을 세분화하여 함수화한다
소지안 | 서버 오픈 | C++ 서버 실행 시 | QT에서 서버 소스코드 실행 시 서버가 오픈된다 | 완료
| 이미지 출력 | 버튼 클릭 시 | DB에 저장 된 이미지 중 하나를 랜덤으로 화면에 표시한다 | 완료
| 리뷰 작성 | 버튼 클릭 시 | 작성된 텍스트를 서버로 전송한다
| UI 작업 | 프로그램 실행 시 | 시작 화면을 출력한다
| 내 정보 | 버튼 클릭 시 | 내 정보를 볼 수 있는 로직 구현한다
| 결과치 최대 생성 | 함수 실행 시 | 유저가 보낸 정보를 볼 수 있는 결과치를 생성자로 생성해 표기한다
이승석 | 서버 연결 | 서버 연결 버튼 클릭 시 | 클라이언트에서 요청이 오면 Python 서버에 연결을 시도한다 | 완료
| 회원가입 | 버튼 클릭 시 | ID, PW, 이름, 핸드폰번호, Email 입력과 함께 회원 가입 버튼 및 중복확인 버튼 출력한다 | 완료
| 로그인 | 버튼 클릭 시 | 아이디와 비밀번호를 적고 해당 정보가 DB에 없다면 재작성 메시지 출력한다 | 진행 중
| 아이디 /비밀번호 찾기 | 버튼 클릭 시 | 이메일 입력 시 아이디 찾기를 찾을 수 있고, 아이디와이름 입력시 비밀번호 찾기를 할 수 있습니다 | 완료
| 결과 출력 | 함수 실행 시 | 파이선에서 온 결과를 DB에 저장하고 클라이언트에 데이터를 전송한다 | 완료
| C++ 서버 | 함수 실행 시 | 유저 정보를 담은 테이블과 결과치를 저장한 테이블을 생성해 값을 저장한다 | 완료
| 내 정보 | 함수 실행 시 | 현재 로그인 중인 유저의 정보를 클라이언트에 데이터를 전송한다 | 완료
완료
완료
진행 중
완료
완료
완료
완료
완료
완료
진행 중