## 일정표
[ 일정표 ]
담당자 | 담당업무 | 10월 | [12 empty] | 11월
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
김정훈 | 딥러닝 기초 공부
서버 오픈 | bar: 11월 1
텍스트 받기 | bar: 10월 30
형태소 계산 | bar: 10월 31
python 서버 | bar: 11월 2
결과 전송 | bar: 11월 2
이승석 | 딥러닝 기초 공부
서버 연결 | bar: 11월 1
회원가입 | bar: 10월 30
로그인 | bar: 10월 30
아이디 /비밀번호 찾기 | bar: 10월 31
결과 출력 | bar: 11월 2
C++ 서버 | bar: 11월 2
내 정보 | bar: 11월 3
소지안 | 딥러닝 기초 공부
서버 오픈 | bar: 10월 30
이미지 출력 | bar: 10월 31
리뷰 작성 | bar: 11월 1
UI 작업 | bar: 11월 2
내 정보 | bar: 11월 2
결과치 최대 생성 | bar: 11월 3
김욱 | 딥러닝 기초 공부
DB 연결 | bar: 10월 30
결과치 전달 | bar: 11월 1
도형 찾기 | bar: 11월 1
python 서버 | bar: 11월 2
기울기 계산 | bar: 11월 3
공통 | 에러 수정 | bar: 10월 24; 11월 2
디버깅
제출